## Hoja1
Agenda +10 de respeto 🚬
| Tareas | Quien realiza la tares | Fechas de inicio | Fecha final | Dias
| programación del código | Leonardo | 2025-08-31 | 2025-09-03 | 4
| diagrama de flujo | Angel | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 1
| analisis | Derek y Angel | 2025-10-01 | 2025-02-09 | 1
| introducción | Derek | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1
| corrección del código | Leonardo | 2025-09-07 | 2025-09-09 | 2
| corrección del analisis | Leonardo | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 5
segunda entrega: 10/9/2025 | arreglo del codigo | Leonardo | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 3
| diagrama de flujo | Angel | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 4
| edicion del documento | Derek | 2025-10-09 | 2025-10-14 | 5